## Slide 1
Aktuálny stav testovania systémových testov
Peter Plevko
31.8.2022

## Slide 2
Manažment sumár (management summary)
cieľom projektu je vytvorenie systému na archiváciu publikácii a kníh s názvom I-archív
momentálne sa nachádzame vo fáze systémového testovania projektu
v systémovom testovaní budú testované všetky funkčné a nefunkčné požiadavky, ktoré sú špecifikované vo funkčnej špecifikácii I-archívu

## Slide 3
Pôvodný plán
  testovanie systému Inteligentný archív bolo naplánované podľa Harmonogramu v termíne 04.07.2022 - 23.09.2022
aktuálny stav a vyjadrenie k dodržaniu harmonogramu:
nakoľko test implementácia bola ukončená o týždeň skôr, všetky nasledujúce fázy sa posunuli o týždeň
namiesto 04.07.2022 teda začalo testovanie 27.6
funkčné testy (+ regresné testy) trvali o týždeň dlhšie ako sme čakali takže všetky nasledujúce fázy sa vrátili na pôvodné dátumy

## Slide 4
Pôvodný harmonogram
Notes: Tento pôvodný harmonogram sa trochu zmenil ale nedošlo k nejakým veľkým odchýlkam, ktoré by nejak zasadne ovplyvnili testovanie.

## Slide 5
Aktuálny harmonogram
LEGENDA:
Červená: predĺžila sa aktivita
Zelená: skrátila sa aktivita
Modrá: trvala rovnaký čas ale termín začatia sa posunul

## Slide 6: Stav realizácie testov
Test cases s prioritou 1
Otestované úspešne (Passed) | Otestované neúspešne (Failed) | Neotestované (Not_executed) | Nedokončené (In_progress) | Blokované (Blocked)
112 (78%) | 22 (15%) | 0 (0%) | 3 (2%) | 7 (5%)
Notes: Jedná sa o test casy s najvyššou prioritou to znamená je potrebné zamerať sa na ich dokončenie. Očakáva sa, že všetky testy tejto kategórie budú dokončené a otestované. To znamená budú nájdene a opravené všetky defekty. Malo by sa to stihnúť keďže už máme skoro väčšinu otestovanú.

## Slide 7: Stav realizácie testov
Test cases s prioritou 2
Otestované úspešne (Passed) | Otestované neúspešne (Failed) | Neotestované (Not_executed) | Nedokončené (In_progress) | Blokované (Blocked)
99(55%) | 45(25%) | 9(5%) | 18(10%) | 9 (5%)
Notes: Jedná sa o test casy s druhou najvyššou prioritou to znamená je potrebné zamerať sa na ich dokončenie. Malo by sa to stihnúť keďže už sme otestovali viac ako polovicu.

## Slide 8: Stav realizácie testov
Test cases s prioritou 3
Otestované úspešne (Passed) | Otestované neúspešne (Failed) | Neotestované (Not_executed) | Nedokončené (In_progress) | Blokované (Blocked)
11(30%) | 3 (8%) | 11 (30%) | 7 (20%) | 4 (12%)
Notes: Test casy s najmenšou prioritou nie sú pre nás až tak dôležité takže tieto si nechajme na koniec a vrátime sa k nim ak zvýši čas.

## Slide 9: Stav incidentov
Stavy
Počet úloh: 48
New: 25
In_analysis: 13
In_fixing: 5
Rejected: 2
Closed: 3
Chart: 
| New | In_analysis | In_fixing | Rejected | Closed
 | 25 | 13 | 5 | 2 | 3
Notes: Celkový počet incidentov je 48. Je dôležité zamerať sa na stavy incidentov „new“ nakoľko predstavujú najväčšie percento s pomedzi všetkých typov incidentov. Druhy najväčší počet incidentov je v stave „In_analysis“ je potrebné tento proces urýchliť a prípadne alokovať ďalšieho človeka. Najhorší stav predstavujú Closed incidenty mali by sme sa zamyslieť prečo v podstate na konci projektu máme uzavretých tak málo incidentov.

## Slide 10: Stav incidentov
Priorita
Počet úloh: 48
Highest: 7
High: 15
Medium: 21
Low: 5
Chart: 
| Highest | High | Medium | Low
 | 7 | 15 | 21 | 5

## Slide 11: Je potrebné prediskutovať
incidenty v stave „Rejected“ je potrebné preradiť do iných stavov aby sa mohli riešiť
momentálne máme ešte veľa neukončených incidentov. Prečo ? Ako to zlepšiť ?

## Slide 12: Incidenty s prioritou Highest
Aktuálny stav
Stav | Počet
New | 2
In Analysis | 2
Rejected | 0
In Fixing | 2
Closed | 1
tieto incidenty musia byť všetky uzatvorené k 16.9.2022
vzhľadom na to, že sú to incidenty s najvyššou prioritou, je potrebné aby sme sa im venovali ako prvým a nie je prípustné aby stále 2 incidenty boli v stave „new“

## Slide 13: Incidenty s prioritou High
Aktuálny stav
Stav | Počet
New | 9
In Analysis | 3
Rejected | 1
In Fixing | 2
Closed | 0
tieto incidenty musia byť všetky uzatvorené k 16.9.2022
vzhľadom na to, že sú to incidenty s druhou najvyššou prioritou, je potrebné aby sme sa im venovali ako druhým a nie je prípustné aby stále 9 incidentov bolo v stave „new“

## Slide 14: Incidenty s prioritou Medium
Aktuálny stav
Stav | Počet
New | 11
In Analysis | 7
Rejected | 0
In Fixing | 1
Closed | 2
tieto incidenty musia byť všetky uzatvorené k 16.9.2022
vzhľadom na to, že sú to incidenty s tretou najvyššou prioritou, je potrebné aby sme sa im venovali ako tretím a nie je prípustné aby stále 11 incidentov bolo v stave „new“

## Slide 15: Incidenty s prioritou Low
Aktuálny stav
Stav | Počet
New | 3
In Analysis | 1
Rejected | 1
In Fixing | 0
Closed | 0
vzhľadom na to, že sú to incidenty s najnižšou prioritou, nie je potrebné aby sme opravili všetky
cieľom je aby k 16.9.2022 bola väčšina incidentov vyriešená

## Slide 16
Výstupné kritériá
v testovacom pláne boli definované nasledovné výstupné kritériá:
otestované všetky požiadavky (stredné a vysoké riziko)
opravené všetky nájdene defekty
Notes: Prvý bod sa nepodarilo splniť pretože všetky požiadavky nie sú otestované. Môžeme to vidieť na predchádzajúcich slajdoch. Nepotrebujeme však otestovať 100% budeme sa zameriavať hlavne na test casy s najvyššou prioritou. Čas nám nedovoľuje odstrániť všetky defekty takže sa sústredíme na odstránenie defektov s najvyššou prioritou a ostatné sa budú opravovať na základe času. Po konzultácii so zákazníkom sme sa dohodli na nasledovných číslach. Incidenty s najvyššou prioritou budú otestované na 100% a tak isto aj tie s druhou najvyššou . Incidenty s prioritou „low“ nemusia byt otestované všetky.

## Slide 17
Riziká
Produktové riziko č.1: Pridanie publikácie môže zlyhať
Toto riziko ešte nevieme vyhodnotiť. Zatiaľ síce takáto situácia nenastala ale momentálne niesú všetky funkcionality systému ešte dotestované. Takže zatiaľ nebudeme toto riziko poväzovať za eliminované.

## Slide 18
Riziká
Produktové riziko č.2: Dodaný I-archív nebude spĺňať funkcionálne požiadavky
Toto riziko ešte nevieme vyhodnotiť. Momentálne síce systém má implementované všetky funkčné požiadavky, ale ešte nie sú všetky dotestované takže zatiaľ nebudeme toto riziko považovať za eliminované.

## Slide 19
Riziká
Produktové riziko č.3: Pomalé vyhľadávanie
Toto produktové riziko nebolo ešte testované, keďže systém nie je nasadený do bežnej prevádzky. Do ďalšieho stretnutia poprosím aby bolo toto riziko otestované

## Slide 20: Vyhodnotenie rizík
Momentálne nie je žiadne z uvedených rizík eliminované. To znamená je potrebné aby sme začali pracovať na ich eliminácii

## Slide 21
Sumarizácia navrhovaných opatrení
fáza testovania začala o týždeň skôr takže máme týždeň k dobru avšak tento týždeň k dobru nám minuli Funkčné testy (+ regresné testy)
keďže máme ešte veľmi málo uzatvorených incidentov dostávame sa do sklzu
keďže sme v sklze musíme sa snažiť pracovať naplno to znamená nebrať si dovolenky dokiaľ nie je systémové testovanie dokončené
hlavne sa sústreďujeme na testy s najvyššou a strednou prioritou testy s nízkou prioritou nechávame až na koniec