## Hárok1
Projektová aktivita |  | Dátum od | Dátum do | Január |  |  |  | Február |  |  |  | Marec |  |  |  |  | Apríl |  |  |  | Máj |  |  |  | Jún |  |  |  | Júl |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Október |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  |  | 3.1. - 7.1. | 10.1. - 14.1. | 17.1. - 21.1. | 24.1. - 28.1. | 31.1. - 4.2. | 7.2. - 11.2. | 14.2. - 18.2. | 21.2. - 25.2. | 28.2. - 4.3. | 7.3. - 11.3. | 14.3. - 18.3. | 21.3. - 25.3. | 28.3. - 1.4. | 4.4. - 8.4. | 11.4. - 15.4. | 18.4. - 22.4. | 25.4. 29.4. | 2.5. - 6.5. | 9.5. - 13.5. | 16.5. - 20.5. | 23.5. - 27.5. | 30.5. - 3.6. | 6.6. - 10.6. | 13.6. - 17.6. | 20.6. - 24.6. | 27.6. - 1.7. | 4.7. - 8.7. | 11.7. - 15.7. | 18.7. - 22.7. | 25.7. - 29.7. | 1.8. - 5.8. | 8.8. - 12.8. | 15.8. - 19.8. | 22.8. - 26.8. | 29.8. - 2.9. | 5.9. - 9.9. | 12.9. - 16.9. | 19.9. - 23.9. | 26.9. - 30.9. | 3.10. - 7.10. | 10.10. - 14.10. | 17.10. - 21.10. | 24.10. - 28.10. | 31.10. - 4.11. | 7.11. - 11.11. | 14.11. - 18.11. | 21.11. - 25.11. | 28.11. - 2.12. | 5.12. - 9.12. | 12.12. - 16.12. | 26.12. - 30.12.
2022
Test plan pre systémové testy |  | 2022-01-03 | 2022-03-31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Test analýza |  | 2022-04-04 | 2022-04-22 | [13 empty] | x | x | x
Finálny test plán pre systémové testy |  | 2022-04-04 | 2022-04-22 | [13 empty] | x | x | x
Revízia výstupov z test analýzy |  | 2022-04-25 | 2022-04-29 | [16 empty] | x
Test dizajn |  | 2022-05-02 | 2022-05-20 | [17 empty] | x | x | x
Revízia výstupov z test dizajnu |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | [20 empty] | x
Test implementácia |  | 2022-05-30 | 2022-06-17 | [21 empty] | x | x | x
Revízia výstupov z test implementácie |  | 2022-06-20 | 2022-06-24 | [24 empty] | x
Rezerva pred testovaním |  | 2022-06-27 | 2022-07-01 | [25 empty] | x
Testovanie | Funkčné testy | 2022-07-04 | 2022-09-23 | [26 empty] | x | x
| Funkčné testy (+ regresné testy) | [30 empty] | x | x
| Funkčné testy (+ záťažové a výkonostné) | [32 empty] | x | x
| Bezpečnostné testy (+ regresné testy) | [34 empty] | x | x
| Automatizované testy (záťažové a výkonostné) | [36 empty] | x | x
| Regresné testy | [38 empty] | x | x
Test kompletizácia |  | 2022-09-26 | 2022-09-30 | [38 empty] | x