## Hárok1
ID | Názov rizika | Stručný popis rizika | Pravdepodobnosť (1 - nízka, 3 - vysoká) | Dopad (1 - nízky, 3 - veľký) | Úroveň rizika | Vlastník | Dátum identifikácie | Stav
1 | Pridanie publikácie može zlyhať | Strata dát publikácie, strata času pre použivateľa | 1 | 3 | 3 | test manažér | 2022-10-22 | identifikované
2 | Neúplné zmazanie publikácie | Plytvanie úložným priestorom na disku | 1 | 2 | 2 | test manažér | 2022-10-23 | identifikované
3 | Chybné vyhľadávanie publikácií | Neúplný alebo nepresný zoznam vo vyhľadávaní | 2 | 1 | 2 | test manažér | 2022-10-24 | identifikované
4 | Nedoplnená špecifikácia pre use case 4.2 BP-3 | Chýbajúca alebo nesprávne implementovaná funkcionalita Chybné testovanie | 3 | 3 | 9 | test manažér | 2022-10-25 | identifikované
5 | Pomalé full-textové vyhľadávanie | Full-textové vyhľadávanie nezbehne za bežnej premávky do 10 sekúnd | 1 | 2 | 2 | test manažér | 2022-10-26 | identifikované
6 | Chybný prístup z IP adries | Použivateľ hosť sa bude môcť pripojiť z hociakej IP adresy. | 2 | 3 | 6 | test manažér | 2022-10-27 | identifikované
7 | Chybný prístup použivateľa | Súbory obsahujúce publikácie sú prístupné aj neprihláseným použivateľom | 1 | 3 | 3 | test manažér | 2022-10-29 | identifikované
8 | Pomalé vyhľadávanie | Vyhľadávanie podľa atribútov za bežnej prevádzky trvá dlhšie ako 2 sekundy | 3 | 2 | 6 | test manažér | 2022-10-30 | identifikované
9 | Dodany I-archív nebude spĺnať funkcionálne požiadavky | Systém dodaný dodávateľom nebude spĺnať funkcionálne požiadavky ktoré sú v špecifikácií | 2 | 2 | 4 | test manažér | 2022-10-31 | identifikované
10 | Chybné odstránenie použivateľa | Použivateľ prihlásený ako admin bude môcť zmazať sám seba | 1 | 3 | 3 | test manažér | 2022-11-01 | identifikované